План мероприятий 
по реализации Документа долгосрочного планирования развития системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2035 года

| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Модернизация эталонной базы, включающая создание государственных первичных эталонов единиц величин, основанных на фундаментальных физических константах |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, изготовление и исследование государственных первичных эталонов основных единиц Международной системы, реализующих воспроизведение единицы на основе фундаментальных физических констант. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Создание комплекса государственных первичных эталонов основных единиц, реализующих принципы воспроизведения единиц на основе фундаментальных физических констант, устанавливающих международную эквивалентность результатов измерений и реализующих прослеживаемость производных эталонов единиц величин к фундаментальным физическим константам с целью обеспечения передового развития научно-технического потенциала России. Разработка и создание комплекса государственных первичных эталонов единиц основных величин: секунда, метр, килограмм, кельвин, ампер, моль, кандела согласно решениям (определениям) принятым на 26-й Генеральной Конференции по Мерам и Весам на основе фундаментальных физических констант. Развитие квантовых методов воспроизведения основных единиц: ядерных оптических переходов, лазерной интерферометрии, реализации нового принципа воспроизведения килограмма посредством ватт-весов, развития первичной термометрии на новых физических принципах (реализация через постоянную Больцмана) в области низких и сверхвысоких (до 5000 К) температур. Создание комплекса электроизмерительной аппаратуры для создания государственного первичного эталона килограмма на основе ватт-весов. | 2025-2035 | Росстандарт |
| 1.2 | Взаимодействие с научными центрами, промышленными предприятиями и ФБУ ЦСМ в области обеспечения единства измерений в том числе по вопросам: - проведения работ по разработке, изготовлению, поверке и калибровке вторичных и рабочих эталонов и высокоточных средств измерений; - проведения испытаний средств измерений; - проведения аттестации методик измерений характеристик и параметров веществ и материалов; - проведения метрологической экспертизы технической документации в области измерений характеристик и параметров веществ и материалов; - по разработке методик калибровки и методик аттестации испытательного оборудования; - по разработке референтных методик измерений и методик измерений | Ведомственный акт | Вторичные и рабочие эталоны, высокоточные средства измерений. Методики калибровки и аттестации эталонов и испытательного оборудования, рекомендации по разработке методик калибровки СИ и аттестации испытательного оборудования. Заключения метрологической экспертизы. | 2025-2030 | Росстандарт |
| II. Развитие прецизионного приборостроения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг состояния и планов развития приоритетных направлений наукоемких технологий, определённых Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2024 № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» | Материалы в Доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии обеспечения единства измерений | Определен перечень высокоточных средств измерительной техники, методик (методов) измерений, необходимых для метрологического обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий | Ежегодно | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.2 | Разработка ведомственной целевой программы разработки и производства средств измерительной техники, необходимых для метрологического обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий | Акт Минпромторга России | Утверждена ведомственная целевая программа разработки и производства средств измерительной техники, необходимых для метрологического обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий | Ежегодно | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.3 | Проведение научных исследований по разработке новых методик (методов) измерений, измерительных технологий | Материалы в Доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии обеспечения единства измерений | Разработаны новые методики (методы) измерений, измерительные технологии, необходимые для решения задач метрологического обеспечения | В соответствии с программой разработки и производства средств измерительной техники, необходимых для метрологического обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.4 | Разработка механизмов стимулирования закупки прецизионных (высокоточных) средств измерительной техники отечественного производства предприятиями промышленности | Акт Минпромторга России | Внедрены механизмы стимулирования закупки высокоточных (прецизионных) средств измерительной техники отечественного производства | Декабрь 2026 г. | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| III. Развитие метрологического обеспечения критических и сквозных технологий, высокотехнологичной продукции, технических систем и устройств с измерительными функциями |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение перечня измерительных технологий и эталонов, включая государственные первичные эталоны, являющихся «критическими» для метрологического обеспечения сквозных и критических технологий, высокотехнологичной продукции и требующих развития или создания | Доклад в Правительство Российской Федерации | Подготовлен перечень измерительных технологий и эталонов, включая государственные первичные эталоны, являющихся «критическими» для метрологического обеспечения сквозных и критических технологий, высокотехнологичной продукции и требующих развития или создания | декабрь 2026 | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.2 | Разработка новых технологий и их метрологического обеспечения для клинической и лабораторной медицины | Ведомственный акт | Создание современных, отвечающих мировому уровню методов и средств метрологического обеспечения измерений в области клинической лабораторной диагностики позволит обеспечить внедрение в сферу здравоохранения системы метрологической прослеживаемости соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 января 2017 г. № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» будет способствовать повышению качества медицинских услуг | 2025-2030 | Росстандарт |
| 3.3 | Совершенствование эталонной базы химико-аналитических измерений для метрологического обеспечения контроля качества пищевой продукции | Ведомственный акт | Метрологическое обеспечение работ по сертификации сельскохозяйственной и пищевой продукции (систем контроля содержания в зерне и продуктах его переработки пестицидов, микотоксинов, антибиотиков и других показателей безопасности) Создание признанных на международном уровне средств метрологического обеспечения (стандартных образцов - продукции ГНМИ, обеспечивающих калибровочные возможности РФ в международной базе данных CCQM BIPM), иммунохимических анализаторов, биохимических тест-систем и иных аналитических методов (методик) контроля качества сырья и пищевой продукции при определении допустимых уровней остатков пестицидов, микотоксинов, ветеринарных (зоотехнических) препаратов, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов) и лекарственных средств (в том числе антибиотиков) | 2025-2035 | Росстандарт, профильные НИИ пищевой промышленности |
| 3.4 | Разработка и реализация ведомственной целевой программы по созданию методов и средств метрологического обеспечения для сквозных и критических технологий, высокотехнологичной продукции | Доклад в Правительство Российской Федерации | Ведомственная целевая программа по созданию методов и средств метрологического обеспечения для сквозных и критических технологий, высокотехнологичной продукции включена в Государственную программу «Развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности», утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года. | декабрь 2027 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.5 | Создание центра коллективного пользования высокоточным метрологическим оборудованием и трансфера измерительных технологий на базе ведущих организаций Росстандарта в интересах метрологического обеспечения сквозных и критических технологий | Доклад в Правительство Российской Федерации | Создан центр коллективного пользования высокоточным метрологическим оборудованием и трансфера измерительных технологий в интересах метрологического обеспечения сквозных и критических технологий | декабрь 2030 | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3.6 | Разработка требований к техническим системам и устройствам с измерительными функциями (ТСУИФ) и методических подходов к оценке соответствия данным требованиям | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработаны требования к ТСУИФ и методические подходы к оценке соответствия ТСУИФ данным требованиям | декабрь 2027 | Росстандарт |
| IV. Преодоление критической зависимости от импорта измерительной техники |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка федеральной целевой программы по разработке и производству средств измерительной техники критичных для российской экономики | Акт Правительства Российской Федерации | Утверждена федеральная целевая программа по разработке и производству средств измерительной техники, критичных для российской экономики | декабрь 2030 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 4.2 | Разработка специальных мер поддержки отечественных изготовителей средств измерительной техники | Акт Правительства Российской Федерации | Утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий на выполнение работ по поддержке научно-технической и инновационной деятельности в области разработки и производства средств измерительной техники | декабрь 2030 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 4.3 | Совершенствование механизмов подтверждения отечественными изготовителями средств измерительной техники российского происхождения выпускаемой ими промышленной продукции в части совершенствования критериев отнесения производимых отечественными изготовителями средств измерительной техники к продукции, произведённой на территории Российской Федерации | Акт Правительства Российской Федерации | Внесены изменения в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 в части уточнения и дополнения требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации | декабрь 2028 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 4.4 | Совершенствование механизмов подтверждения отечественными изготовителями средств измерительной техники российского происхождения выпускаемой ими промышленной продукции в части совершенствование процедуры подтверждения производства средств измерительной техники на территории Российской Федерации | Акт Правительства Российской Федерации | Росстандарт наделен полномочиями по выдаче документа, подтверждающего производство средств измерительной техники на территории Российской Федерации | декабрь 2027 | Минпромторг России |
| Ⅴ. Совершенствование организационной структуры системы обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка типового положения о метрологической службе федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработано типовое положение о метрологической службе федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц | декабрь 2026 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 5.2 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения единства измерений на новых территориях Российской Федерации в переходный период (на период интеграции в метрологическую инфраструктуру Российской Федерации) | Акты Правительства Российской Федерации | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения единства измерений на новых территориях Российской Федерации в переходный период | декабрь 2027 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 5.3 | Создание структурного подразделения в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, реализующего функции по координации разработки и производства средств измерительной техники | Доклад в Правительство Российской Федерации | В Минпромторге России создано подразделение, реализующее функции по координации разработки и производства средств измерительной техники | декабрь 2028 | Минпромторг России |
| ⅤI. Достижение «цифровой зрелости» обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вывод государственных услуг в области обеспечения единства измерений на ЕПГУ | Доклад в Правительство Российской Федерации | Государственные услуги в области обеспечения единства измерений выведены на ЕПГУ | декабрь 2030 | Росстандарт, Минцифры России |
| 6.2 | Разработка методологии формирования документов и сведений, подлежащих включению в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в машиночитаемых форматах | Ведомственный акт | Разработана методология формирования документов и сведений, подлежащих включению в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в машиночитаемых форматах | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 6.3 | Развитие информационных систем с целью обеспечения автоматизации предоставления государственных услуг в области обеспечения единства измерений и юридической значимости сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и предоставляемых из него | Доклад в Правительство Российской Федерации | Создана информационная система, обеспечивающая автоматизацию предоставления государственных услуг в области обеспечения единства измерений и юридической значимости сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и предоставляемых из него | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 6.4 | Разработка алгоритмов и регламентов дистанционного проведения контрольно-надзорной деятельности, включая разработку необходимых чек-листов | Ведомственный акт | Утверждены алгоритмы и регламенты дистанционного проведения контрольно-надзорной деятельности, включая разработку необходимых чек-листов | декабрь 2028 | Росстандарт |
| 6.5 | Обеспечение возможности автоматической передачи исчерпывающего перечня публикуемых сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в информационные системы других федеральных органов исполнительной власти, в том числе посредством СМЭВ 3.0 и СМЭВ 4.0 | Доклад в Правительство Российской Федерации | Обеспечена возможности автоматической передачи сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в информационные системы других федеральных органов исполнительной власти, в том числе посредством СМЭВ 3.0 и СМЭВ 4.0 | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 6.6 | Разработка программных продуктов, обеспечивающих получение машиночитаемых значений стандартных справочных данных | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработаны программные продукты, обеспечивающие получение машиночитаемых значений стандартных справочных данных | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 6.7 | Разработка пакета прикладных метрологических программ открытой архитектуры для создания модульных АРМ поверителя, работающего под управлением отечественной операционной системы | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработан пакет ПО для автоматизации поверки (калибровки): создание процедур поверки (калибровки) СИ, управление эталонами и поверяемыми СИ, документирование процесса поверки (калибровки), добавление (конфигурация) эталонного оборудования и др. | декабрь 2026 | Росстандарт |
| 6.8 | Разработка и внедрение цифровых платформ, реализующих модели управления метрологическим обеспечением с использованием технологий машинного обучения и элементов искусственного интеллекта для поддержки принятия решений | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработана и внедрена цифровая платформа управления метрологическим обеспечением, реализующая модели управления метрологическим обеспечением на основе машинного обучения и элементов искусственного интеллекта | Декабрь 2032 | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| ⅤII. Повышение прозрачности оказания метрологических услуг в социально чувствительных сферах |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внедрение цифровых сервисов, обеспечивающих фиксацию процесса поверки средств измерений, применяемых в жилищно-коммунальной сфере, с предоставлением публичного доступа к данным фиксации | Доклад в Правительство Российской Федерации | Обеспечена фиксация процесса поверки средств измерений, применяемых в жилищно-коммунальной сфере, с предоставлением публичного доступа к данным фиксации | декабрь 2028 | Росстандарт |
| 7.2 | Проведение исследований возможности перехода от периодической поверки средств измерений, применяемых в жилищно-коммунальной сфере, к их замене по истечению срока службы | Доклад в Правительство Российской Федерации | Принято решение о переходе от периодической поверки средств измерений, применяемых в жилищно-коммунальной сфере, к их замене по истечению срока | декабрь 2028 | Росстандарт |
| 7.3 | Разработка нормативных правовых актов, возлагающих ответственность за состояние метрологического обеспечения и организацию метрологического обеспечения средств измерений, применяемых в жилищно-коммунальной сфере, на ресурсоснабжающие компании | Доклад в Правительство Российской Федерации | Ответственность за состояние метрологического обеспечения и организацию метрологического обеспечения средств измерений, применяемых в жилищно-коммунальной сфере, возложена на ресурсоснабжающие компании | декабрь 2028 | Минстрой России, Росстандарт |
| 7.4 | Развитие информационных систем, направленных на интеграцию и взаимный обмен юридически-значимыми сведениям с определением в качестве источника мастер-данных в области обеспечения единства измерений федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений | Доклад в Правительство Российской Федерации | Обеспечена интеграция и взаимный обмен юридически-значимыми сведениями | декабрь 2030 | Росстандарт, Минстрой России |
| ⅤIII. Развитие государственных служб в области обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение проведения опытно-конструкторских работ, направленных на развитие Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ) | Доклад в Правительство Российской Федерации | Созданы современные технические средства, обеспечивающие бесперебойную работу ГСВЧ, воспроизведение и хранение единиц времени и частоты с улучшенными метрологическими характеристиками | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 8.2 | Разработка перечня стандартных образцов с учётом прогнозируемых потребностей экономики на 2027 – 2030 годы с учётом анализа документов, предусматривающих применений стандартных образцов (технические регламенты, методики поверки, методики измерений и др.) | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработан перечень стандартных образцов с учётом прогнозируемых потребностей экономики на 2027 – 2030 годы | декабрь 2026 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 8.3 | Разработка и актуализации документов по стандартизации по вопросам создания, производства и применения стандартных образцов | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработаны и актуализированы документы по стандартизации по вопросам создания, производства и применения стандартных образцов | декабрь 2030 | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 8.4 | Разработка предложений по внесению изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в целях разработки мероприятия по созданию стандартных образцов утверждённого типа для обеспечения потребностей экономики | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработаны предложения по внесению изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в целях разработки мероприятия по созданию стандартных образцов утверждённого типа для обеспечения потребностей экономики | декабрь 2026 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 8.5 | Создание и включение в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений стандартных справочных данных в машиночитаемом формате | Доклад в Правительство Российской Федерации | В Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений включены таблицы стандартных справочных данных в машиночитаемом формате | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 8.6 | Создание и развитие отраслевых систем по разработке стандартных справочных данных в области нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, атомной промышленности, черной и цветной металлургии, авиакосмической отрасли | Доклад в Правительство Российской Федерации | Созданы отраслевые системы по разработке стандартных справочных данных | декабрь 2030 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| IX. Повышение уровня обеспечения единства измерений вне сферы государственного регулирования |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» в части наделения Росстандарта полномочиями по организации калибровочной деятельности | Акт Правительства Российской Федерации | Росстандарт наделен полномочиями по организации калибровочной деятельности | декабрь 2027 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 9.2 | Создание государственной системы калибровки | Ведомственный акт | Росстандартом утверждено положение о государственной системе калибровки, определяющее ее структуру, основные задачи и порядок организации деятельности | декабрь 2028 | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 9.3 | Разработка и внедрение в практику калибровочной деятельности цифрового сертификата калибровки | Доклад в Правительство Российской Федерации | Цифровой сертификат калибровки внедрен в практику калибровочной деятельности | декабрь 2029 | Росстандарт |
| 9.4 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по популяризации калибровочной деятельности в стране | Доклад в Правительство Российской Федерации | Разработан и реализован комплекс мероприятий по популяризации калибровочной деятельности в стране | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 9.5 | Разработка технологий удалённого доступа калибровки и поверки для снижения затрат времени и средств на оказание услуг в области обеспечения единства измерений | Комплект документов по Р 50.2.078-2011 | Создание программно аппаратного комплекса включающего: - модульные автоматизированные рабочие места (АРМ) поверителя электрических величин на основе эталонных средств измерений российского и зарубежного производства с программной компонентой, обеспечивающей поддержку языка разметки автоматического тестирования (Automated Test Markup Language), - серверную часть, обеспечивающую накопление и обмен методиками поверки и калибровки средств измерений, представленных в виде текстов на языке разметки автоматического тестирования, а также сбор и хранение результатов работы АРМ поверителя. | декабрь 2030 | Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| X. Совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», направленных в том числе на корректировку сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, уточнение понятийного аппарата, интеграцию правовой системы, экономики, промышленности и инфраструктуры новых субъектов Российской Федерации в систему обеспечения единства измерений, введение института уполномочивания на выполнение работ (оказание услуг) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, установление требований к техническим системам и устройствам с измерительными функциями и механизма оценки их соответствия данным требованиям, установление норм, предусматривающих координацию Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработки, производства и реализации средств измерительной техники, установление особенностей обеспечения единства измерений в области здравоохранения, применение цифровых полигонов, цифровых двойников эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также цифровых стандартных справочных данных | Доклад в Правительство Российской Федерации | подготовлены согласованные предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» | декабрь 2028 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 10.2 | Принятие порядка уполномочивания на выполнение работ (оказание услуг) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений | Акт Правительства Российской | Установлен порядок уполномочивания на выполнение работ (оказание услуг) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений | декабрь 2029 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.3 | Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438» в части уполномочивания Минпромторга России на координацию разработки, производства и реализации средств измерительной техники | Акт Правительства Российской | Установлены правовые основы координации разработки, производства и реализации средств измерительной техники | декабрь 2029 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.4 | Принятие порядка установления требований к техническим системам и устройствам с измерительными функциями и механизма оценки их соответствия данным требованиям | Ведомственный акт | Установлены правовые основы применения результатов измерений, полученных с помощью технических систем и устройств с измерительными функциями | декабрь 2029 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.5 | Принятие порядка установления дистанционных методов поверки и применения цифровых эталонных моделей, АРМ | Ведомственный акт | Установлены правовые основы применения дистанционных методов поверки и цифровых эталонных моделей, АРМ | декабрь 2029 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.6 | Принятие изменений в Порядок проведения поверки средств измерений | Ведомственный акт | Принят Порядок проведения поверки средств измерений, учитывающий изменения в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» | декабрь 2027 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.7 | Принятие изменений в Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них | Ведомственный акт | Принят Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, учитывающий изменения в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» | декабрь 2027 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.8 | Принятие изменений в порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения | Ведомственный акт | Приняты порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения, учитывающие изменения в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» | декабрь 2027 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.9 | Принятие порядка уполномочивания государственных научных метрологических институтов на организацию и проведение МСИ | Внесение изменений в 102-ФЗ в части включения термина МСИ и применение МСИ в области ОЕИ. Акт Правительства Российской | Внесены изменения в 102-ФЗ Установлен порядок уполномочивания на организацию и проведение МСИ в области обеспечения единства измерений | декабрь 2029 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Росстандарт, Росаккредитация |
| 10.10 | Разработка согласованных предложений, направленных на изменение периодичности и объёма проведения процедур подтверждения компетентности для организаций, аккредитованных в национальной системе аккредитации в сфере обеспечения единства измерений, на основе анализа результатов участия в МСИ | Доклад в Правительство Российской Федерации | Подготовлены согласованные предложения по изменению периодичности и объема проведения процедур подтверждения компетентности для организаций, аккредитованных в национальной системе аккредитации в сфере обеспечения единства измерений, на основе анализа результатов участия в МСИ | декабрь 2030 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Росстандарт, Росаккредитация |
| 10.11 | Принятие нормативного правового акта, регулирующего применение цифровых полигонов, цифровых двойников эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений | Нормативно-правовой акт Примечание: вид акта будет определен по результатам проработки порядка регулирования | Приняты изменения в нормативные правовые акты, обеспечивающие внедрение цифровых полигонов, цифровых двойников эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений | декабрь 2030 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.12 | Принятие нормативного правового акта, регулирующего применение цифровых стандартных справочных данных | Ведомственный акт | Приняты изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок применения цифровых стандартных справочных данных | декабрь 2030 | Минпромторг России, Росстандарт |
| 10.13 | Принятие нормативного правового акта, определяющего порядок установления требований к метрологически значимому программному обеспечению и порядок оценки ее соответствия данным требованиям | Ведомственный акт | Приняты изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к метрологически значимому программному обеспечению, порядок установления и оценки соответствия к данным требованиям | декабрь 2030 | Минпромторг России, Росстандарт |
| XI. Повышение кадрового потенциала системы обеспечения единства измерений |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение прогнозной оценки потребности системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации в специалистах-метрологах, уровня их подготовки и квалификации | Материалы в Доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии обеспечения единства измерений | Определены потребности системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации в специалистах-метрологах, требования к уровню их квалификации и подготовки | декабрь 2026 | Минпромторг России, Росстандарт, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации |
| 11.2 | Переработка (актуализация) профессиональных и образовательных стандартов по метрологическим специальностям в соответствии с современными потребностями федеральных органов исполнительной власти и предприятий промышленности | Материалы в Доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии обеспечения единства измерений | Актуализированы профессиональные и образовательные стандарты по метрологическим специальностям, позволяющие обеспечить соответствие подготовки метрологов потребностям предприятий промышленности, в том числе ОПК | декабрь 2027 | Минобрнауки России, Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 11.3 | Удовлетворение потребности промышленности в специалистах-метрологах | Доклад в Правительство Российской Федерации | Удовлетворена потребность промышленности в специалистах-метрологах и их квалификации | декабрь 2035 | Минобрнауки России |
| 11.4 | Разработка мер стимулирующего характера по привлечению специалистов-метрологов на производство | Материалы в Доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии обеспечения единства измерений | Разработаны стимулирующие меры по привлечению специалистов-метрологов на предприятия промышленности, в том числе ОПК | декабрь 2027 | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 11.5 | Проведение профориентационной работы с потенциальными абитуриентами и студентами ВУЗов в рамках Метрологического образовательного кластера Росстандарта (МОК РСТ) | Ведомственный акт | Обеспечение профориентационной работы с выпускниками школ и повышение эффективности обучения в ВУЗах | декабрь 2030 | Росстандарт |
| 11.6 | Осуществление подготовки и профессиональной переподготовки высококвалифицированных научных работников и специалистов в системе обеспечения единства измерений. Подготовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре | Ведомственный акт | Приведение уровня квалификации кадрового состава к требуемому | декабрь 2030 | Росстандарт и Государственные научные центы |
| 11.7 | Проведение анализа требований профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов в области обеспечения единства измерений в целях их соответствия требованиям в различных сферах экономики РФ и выполняемых трудовых функциях специалистов в системе обеспечения единства измерений | Ведомственный акт | Актуализация требований профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов в области обеспечения единства измерений в целях их соответствия требованиям в различных сферах экономики РФ | декабрь 2030 | Росстандарт и Государственные научные центы |
| 11.8 | Организация и проведение конкурсов научных работ молодых учёных и специалистов. | Ведомственный акт | Повышение научного уровня работника | ежегодно | Росстандарт |
| XII. Развитие международного сотрудничества в области метрологии в современных условиях |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Подготовка предложений по включению специалистов государственных научных метрологических институтов Росстандарта в состав Консультативных комитетов и объединенных комитетов Международного бюро мер и весов (МБМВ) и их рабочих групп, Технических комитетов/подкомитетов и рабочих групп Международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ), а также технических комитетов, рабочих и фокус-групп региональных метрологических организаций, членами которых являются государственные научные метрологические институты Росстандарта (КООМЕТ и АРМР) | Доклад в Правительство Российской Федерации | Представители государственных научных метрологических институтов Росстандарта включены в структурные органы МБМВ, МОЗМ, КООМЕТ и АРМР | июнь 2026, далее ежегодно | Росстандарт |
| 12.2 | Проведение анализа эталонной базы дружественных стран с дальнейшей подготовкой предложений по совместным сличениям с целью сохранения и увеличения записей о калибровочных и измерительных возможностях в базе данных МБМВ | Ведомственный акт | Росстандартом утверждена программа сличений. Увеличено число записей о калибровочных и измерительных возможностях Российской Федерации в базе данных МБМВ | декабрь 2026 | Росстандарт |
| 12.3 | Разработка, утверждение и реализация двусторонних программ научно-технического сотрудничества в области метрологии с дружественными странами (БРИКС, ШОС) | Ведомственный акт | Росстандартом утверждены двусторонние программы научно-технического сотрудничества в области метрологии с дружественными странами (БРИКС, ШОС) | декабрь 2027 | Росстандарт |
| 12.4 | Участие в организации и/или проведении международных инновационных форумов и выставок, в научно-технических и научно-практических конференциях, организуемых научными центрами и промышленными предприятиями ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Минздрава России, Минпромторга России, Росстандарта по тематике, связанной с обеспечением единства измерений в закреплённых видах измерений. | Ведомственный акт | Получение информации о новейших достижениях. Обобщение информации о потребностях ФБУ ЦСМ и проблемах, возникающих при обеспечении единства измерений. Доведение до партнёров и промышленных предприятий основных достижений в области метрологического обеспечения разработок по тематике ГНМИ в целом. | декабрь 2030 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Росстандарт, Росаккредитация |
| 12.5 | Разработка порядка субсидирования поставки метрологического оборудованиям в рамках программ сотрудничества | Нормативно-правовой акт Примечание: вид акта будет определен по результатам проработки порядка регулирования | Разработан регламент допуска и порядок субсидирования поставки метрологического оборудования организациям, занимающимся работами в сфере обеспечения единства измерений, в том числе в другие государства в рамках международного сотрудничества | август 2026 | Минпроторг России, Росстандарт |